## Sheet1
Taches | Categorie | Tâche | Terminé | Estimation(mn) | Durée(mn)
Installation des prérequis | Configuration | Vérifier que Java 17 est installé | OK | 1 | 1
Installation des prérequis | Configuration | Vérifier que la base de données MySQL est installée et en cours d'exécution | OK | 3 | 2
Installation des prérequis | Configuration | Obtenir les détails de connexion MySQL (URL, nom d'utilisateur, mot de passe) | OK | 2 | 2
Installation des prérequis | Configuration | Obtenir les identifiants API Google (Drive, Gmail, Calendar) | OK | 15 | 17
Installation du CRM | Configuration | Cloner le dépôt GitHub du projet | OK | 2 | 2
Installation du CRM | Configuration | Configurer la connexion à MySQL dans application.properties | OK | 4 | 2
Installation du CRM | Configuration | Modifier spring.datasource.url avec l'URL de la base de données | OK | 1 | 1
Installation du CRM | Configuration | Modifier spring.datasource.username avec votre nom d'utilisateur MySQL | OK | 1 | 1
Installation du CRM | Configuration | Modifier spring.datasource.password avec votre mot de passe MySQL | OK | 1 | 1
Installation du CRM | Configuration | S'assurer que spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none | OK | 1 | 1
Installation du CRM | Configuration | Vérifier que spring.sql.init.mode=always est activé | OK | 1 | 1
Initialisation GIT | Configuration
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Accéder à la Google Cloud Console | OK | 5 | 9
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Créer un nouveau projet ou sélectionner un projet existant | OK | 2 | 2
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Activer les API nécessaires (Google Drive, Gmail, Calendar) | OK | 15 | 20
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Aller à la section 'Identifiants' du tableau de bord | OK | 5 | 6
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Cliquer sur 'Créer des identifiants' et choisir 'ID client OAuth' | OK | 3 | 4
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Configurer l'écran de consentement OAuth | OK | 5 | 5
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Sélectionner 'Application Web' comme type d'application | OK | 1 | 3
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Ajouter les URIs de redirection autorisés | OK | 1 | 1
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Remplacer localhost:8080 par l'URL de base du CRM | pas nécessaire pour le moment | 0 | 0
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Noter l'ID client et le secret client | pas nécessaire pour le moment | 0 | 0
Test | Test | Tester le login google | OK | 11 | 10
Test | Test | Test login local | OK | 2 | 5
Test | Test | Google Calendar(planification) | OK | 7 | 6
Test | Test | API weather(copier le key depuis le site) | OK | 2 | 2
Test | Test | Google drive(creation fichier,folder) | OK | 5 | 5
Test | Test | Gmail(envoi mail, boîte de reception) | OK | 10 | 10
MCD base | Base | Creation MCD à partir de la base de donnees | OK | 3 | 3
reinitialisation des donnees | Affichage | Page Reinit (avec bouton pour reinitialiser)
reinitialisation des donnees | Metier | ResetRepository(fonction reset() avec considération contraintes)
reinitialisation des donnees | Metier | ResetService(appel fonction reset)
reinitialisation des donnees | Metier | ResetController() (fonction pour appeler reset())
Import | metier
export | metier
Generer donnees | metier
affichage
Modification gitignore | Configuration | Ajout de application.properties dans gitignore | OK | 1 | 1
Reinitialisation donnees | Configuration | Creation de branche dev-resetData | OK | 2 | 2
Reinitialisation donnees | Affichage | Ajout de lien "reset" dans le sidebar | OK | 5 | 7
Reinitialisation donnees | Affichage | Creation de page- bouton "Reset All Data" | OK | 15 | 9
Reinitialisation donnees | Metier | Service: appel de fonction resetDatabase() | OK | 20 | 28
Reinitialisation donnees | Metier | Controller: fonction appel de la fonction resetDatabase() | OK | 10 | 13
Reinitialisation donnees | Integration | Dynamisation: appel du lien du controller a partir du bouton | OK | 20 | 14
Reinitialisation donnees | Configuration | Pull request dev-resetData vers dev | OK | 5 | 2
Import fichier | Configuration | Creation de branche dev-importTest | OK | 2 | 2
Import fichier | Affichage | Ajout de lien "import" dans le sidebar | OK | 5 | 3
Import fichier | Affichage | Creation page- bouton Import Employe | OK | 15 | 11
Import fichier | Test | Creation de fichier csv test | OK | 10 | 5
Import fichier | Metier | Service: Creation fonction importEmploye(csv) | OK | 15 | 12
Import fichier | Metier | Controller: creation de fonction index() redirection vers la page html | OK | 5 | 3
Import fichier | Metier | Controller: appel de importEmploye(csv) | OK | 10 | 7
Import fichier | Integration | Dynamisation: appel du lien du controller a partir du bouton importEmploye | OK | 30 | 25
Import fichier | Configuration | Pull request dev-importTest vers dev | OK | 5 | 1
Generation donnees | Configuration | Creation de branche dev-generateData |  | 2
Export fichier | Configuration | Creation branche dev-exportData |  | 2
Export fichier | Affichage | Ajout lien "export" dans le sidebar |  | 5
Export fichier | Affichage | Creation page- liste deroulante entite & bouton Export |  | 15
Export fichier | Metier | Service: Creation fonction exportCsv(table) |  | 15
Export fichier | Metier | Controller: creation de fonction index() redirection vers la page html |  | 5
Export fichier | Metier | Controller: appel der exportCsv(table) |  | 15
Export fichier | Integration | Dynamisation: appel du lien du controller a partir du bouton exportCsv |  | 30
Export fichier | Configuration | Pull request dev-exportData vers dev |  | 5
Gestion budget | Base | Creation table Budget (id, amount, id_customer, date) |  | 5 | 6
Gestion budget | Metier | Entity: Creation entite Budget | OK | 15 | 12
Insertion budget | Metier | Service: fonction save() | OK | 1 | 1
Insertion budget | Metier | Controller: creation de fonction index() redirection vers la page html | OK | 5 | 2
Insertion budget | Metier | Controller: recuperation donnees pour affichage insertion budget (GET) | OK | 20 | 15
Insertion budget | Metier | Controller: appel de fonction save() *POST* | OK | 10 | 6
Insertion budget | Affichage | Ajout de lien "add budget" dans le sidebar | OK | 5 | 2
Insertion budget | Affichage | Creation de page Insertion de budget (choix customer, amount, date) | OK | 15 | 12
Insertion budget | Integration | Dynamisation: appel du lien du controller a partir du bouton insert Budget | OK | 30 | 32
Liste budget | Metier | Service: fonction findAll() | OK | 2 | 1
Liste budget | Metier | Controller: appel de fonction findAll() *GET* | OK | 5 | 2
Liste budget | Affichage | Ajout de lien "All budgets" dans le sidebar | OK | 5 | 3
Liste budget | Affichage | Creation de page All budgets (affichage de liste budget) | OK | 15 | 18
Gestion depenses | Base | Creation table Expenses (id, id_costumer, amount, ticket_id, lead_id) | OK | 5 | 5
Ajout depenses | Metier | Entier: Creation entite Expenses | OK | 10 | 14
Ajout depenses | Metier | Service: fonction save() |  | 5
Ajout depenses | Metier | Controller: appel save() dans le controller create-ticket |  | 10
Ajout depenses | Affichage | Ajout de input amount dans le formulaire create-ticket |  | 5
Ajout depenses | Metier | Controller: appel save() dans le controller create-lead |  | 10
Ajout depenses | Affichage | Ajout de input amount dans le formulaire create-lead |  | 5
Ajout depenses | Affichage | Ajout de input amount dans le formulaire create-lead | OK | 5 | 2
Ajout depenses | Integration | Dynamisation: appel de create-ticket | OK | 30 | 12
Ajout depenses | Integration | Dynamisation: appel de create-lead | OK | 20 | 12
Depassement taux | Base | Creation de table Rate (id, rate, inserted_at) | OK | 5 | 9
Depassement taux | Metier | Entite: Creation entite Rate | OK | 10 | 2
Depassement taux | Metier | Repository: Creation RateRepository | OK | 2 | 3
Depassement taux | Metier | Service (Rate): fonction getLast() | OK | 5 | 3
Depassement taux | Metier | Service (Budget): fonction getByCustomerId(customer_id) | OK | 5 | 6
Depassement taux | Metier | Service (Budget): fonction SumByCustomerId(customer_id) | OK | 5 | 4
Depassement taux | Metier | Service (Expense): fonction getByCustomerId(customer_id) | OK | 5 | 2
Depassement taux | Metier | Service (Expense): fonction SumByCustomerId(customer_id) | OK | 5 | 4
Depassement taux | Metier | Controller: creation de isRateExceeded(customer_id) | OK | 10 | 11
Depassement taux | Integration | Dynamisation: verification de isRateExceeded dans create-ticket -> alert | OK | 30 | 45
Depassement taux | Integration | Dynamisation: verification de isRateExceeded dans create-lead -> alert | OK | 15 | 7
Depassement budget | Metier | Controller: creation de isBudgetExceeded(customer_id) | OK | 5 | 3
Depassement budget | Metier | Controller: creation de fonction confirmExpense() |  | 15 | 37
| Affichage | Creation de page de confirmation |  | 10
Depassement budget | Integration | Dynamisation: verification de isBudgetExceeded dans create-ticket -> alert & confirm |  | 30
Depassement budget | Integration | Dynamisation: verification de isBudgetExceeded dans create-lead -> alert & confirm |  | 15