## Sheet1
Taches | Categorie | Tâche | Terminé | Estimation(mn) | Durée(mn)
Installation des prérequis | Configuration | Vérifier que Java 17 est installé | OK | 1 | 1
Installation des prérequis | Configuration | Vérifier que la base de données MySQL est installée et en cours d'exécution | OK | 3 | 2
Installation des prérequis | Configuration | Obtenir les détails de connexion MySQL (URL, nom d'utilisateur, mot de passe) | OK | 2 | 2
Installation des prérequis | Configuration | Obtenir les identifiants API Google (Drive, Gmail, Calendar) | OK | 15 | 17
Installation du CRM | Configuration | Cloner le dépôt GitHub du projet | OK | 2 | 2
Installation du CRM | Configuration | Configurer la connexion à MySQL dans application.properties | OK | 4 | 2
Installation du CRM | Configuration | Modifier spring.datasource.url avec l'URL de la base de données | OK | 1 | 1
Installation du CRM | Configuration | Modifier spring.datasource.username avec votre nom d'utilisateur MySQL | OK | 1 | 1
Installation du CRM | Configuration | Modifier spring.datasource.password avec votre mot de passe MySQL | OK | 1 | 1
Installation du CRM | Configuration | S'assurer que spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none | OK | 1 | 1
Installation du CRM | Configuration | Vérifier que spring.sql.init.mode=always est activé | OK | 1 | 1
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Accéder à la Google Cloud Console | OK | 5 | 9
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Créer un nouveau projet ou sélectionner un projet existant | OK | 2 | 2
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Activer les API nécessaires (Google Drive, Gmail, Calendar) | OK | 15 | 20
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Aller à la section 'Identifiants' du tableau de bord | OK | 5 | 6
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Cliquer sur 'Créer des identifiants' et choisir 'ID client OAuth' | OK | 3 | 4
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Configurer l'écran de consentement OAuth | OK | 5 | 5
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Sélectionner 'Application Web' comme type d'application | OK | 1 | 3
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Ajouter les URIs de redirection autorisés | OK | 1 | 1
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Remplacer localhost:8080 par l'URL de base du CRM | pas nécessaire pour le moment | 0 | 0
Configuration de l'intégration Google | Configuration | Noter l'ID client et le secret client | pas nécessaire pour le moment | 0 | 0
Test | Test | Tester le login google | OK | 11 | 10
Test | Test | Test login local | OK | 2 | 5
Test | Test | Google Calendar(planification) | OK | 7 | 6
Test | Test | API weather(copier le key depuis le site) | OK | 2 | 2
Test | Test | Google drive(creation fichier,folder) | OK | 5 | 5
Test | Test | Gmail(envoi mail, boîte de reception) | OK | 10 | 10
MCD base | Base | Creation MCD à partir de la base de donnees | OK | 3 | 3
reinitialisation des donnees | Affichage | Page Reinit (avec bouton pour reinitialiser)
reinitialisation des donnees | Metier | ResetRepository(fonction reset() avec considération contraintes)
reinitialisation des donnees | Metier | ResetService(appel fonction reset)
reinitialisation des donnees | Metier | ResetController() (fonction pour appeler reset())